## ТИПОВОЙ ПЛАН форма
УТВЕРЖДАЮ И.о. руководителя Управления Федерального казначейства по Новгородской области ____________Р.Г. Плотникова «____» ___________2015_ г.
Отчет по исполнению Управлением Федерального казначейства по Новгородской области Плана деятельности Федерального казначейства на 2015 год и Основных мероприятий на 2015 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы за 1 полугодие 2015 года.
№ п/п | Мероприятие | Цель, прогнозируемый результат | Срок исполнения | Ключевые показатели мероприятия |  |  | Достигнутые показатели мероприятия
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Достигнутый результат (указывается информация о выполненных мероприятиях по итогам отчетного периода)
Раздел I. Мероприятия на 2015 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы
Основное мероприятие 1.1. «Оптимизация и стандартизация процедур кассового обслуживания»
1 | Согласование с кредитными организациями в целях оптимизации и стандартизации реквизитного состава проектов унифицированных форм документов: денежный чек и объявление на взнос наличными (далее – проекты унифицированных форм документов), после предоставления проектов унифицированных форм документов и описаний по их заполнению от центрального аппарата Федерального казначейства | Проекты унифицированных форм документов согласованы с кредитными организациями | 31.12.2015 (после предоставления информации от ЦАФК) | Формы документов | Да/Нет | Да | Нет | Проекты унифицированных форм документов от Центрального аппарата Федерального казначейства не предоставлялись.
2 | Осуществление перевода счетов, предназначенных для выдачи (зачисления) наличных денежных средств организациям, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), открытых в подразделениях Банка России, на обслуживание в кредитные организации | Перевод счетов осуществлен | 31.12.2015 | Счета | Да/Нет | Да | Да | Перевод счетов осуществлен
3 | Предоставление финансовым органам выписок из лицевых счетов и информации о кассовых операциях со средствами бюджета не позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки | Оперативная информация о кассовых операциях финансовым органам направлена | 31.12.2015 | Выписки и информация направляются финансовым органам | Да/Нет | Да | Да | Оперативная информация о кассовых операциях финансовым органам направляется
4 | Предоставление клиентам ТОФК выписок из лицевых счетов не позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки | Оперативная информация о кассовых операциях клиентам направлена | 31.12.2015 | Выписки и информация направляются клиентам | Да/Нет | Да | Да | Выписки и информация направляются клиентам своевременно до 10 часов 30 минут
5 | Предоставление сводного реестра поступлений и выбытий по промежуточным выпискам в течение операционного дня Федеральной таможенной службе (до 11.00, до 14.00, до 16.00)* | Оперативная информация о кассовых операциях направлена администратору доходов бюджета | 31.12.2015 | Сводный реестр направлен в ФТС | Да/Нет | Да | Нет | ФТС на территории Новгородской области отсутствует
6 | Обеспечение ТОФК выдачи промежуточных выписок из лицевых счетов клиентов в течение операционного дня (по их запросам) | Оперативная информация о кассовых операциях клиентам направлена | 31.12.2015 | Выписки направляются клиентам | Да/Нет | Да | Да | Оперативная информация о кассовых операциях клиентам направлена
Основное мероприятие 1.2. «Разработка модели казначейского сопровождения исполнения отдельных государственных контрактов Российской Федерации»
7 | Направление в Федеральное казначейство информации по реализации положений части 7 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (открытие счетов и проведение и учет операций на указанных лицевых счетах) | Мониторинг Федеральным казначейством реализации части 7 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» | В соответствии с указаниями Федерального казначейства | Информация о реализации части 7 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» | Да/Нет | Да | Да | Информация о реализации части 7 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» представляется в Федеральное казначейство еженедельно по четвергам согласно указаний от 23.06.2015 №07-04-05/03-419, от 03.07.2015 № 07-04-05/03-443
8 | Направление в Федеральное казначейство информации о зачислении поступлений на счета, открытые управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», и учтенных по коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации 100 1 17 01010 01 6000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет» | Количество невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет | В соответствии с указаниями Федерального казначейства | Информация | Ед. | 1 | Да | Информация представлялась в соответствии с указаниями Федерального казначейства
Основное мероприятие 1.4. «Реализация механизма обслуживания исполнения федерального бюджета в условиях необходимости обеспечения концентрации средств на едином казначейском счете и повышения эффективности использования ресурсов единого казначейского счета»
9 | Формирование и направление в Федеральное казначейство вопросов, возникающих при осуществлении кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Выявлены наиболее рискоемкие направления в текущей деятельности расходного блока | 31.12.2015 (по мере возникновения вопросов) | Вопросы сформированы и направлены, в том числе для озвучивания на АВКС и "круглых столах", проводимых совещаний | Да/Нет | Да | Да | Вопросы сформированы и направлены в Федеральное казначейство.
10 | Участие в аудио-видеоконференциях, всероссийском телесеминаре, всероссийском совещании, а также межрегиональных совещаниях по актуальным вопросам кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Оперативное разъяснение наиболее актуальных вопросов | В соответствии с графиком | Принято участие в аудио-видеоконференциях, всероссийском совещании, а также в межрегиональных совещаниях | Да/Нет | Да | Да | Принято участие в аудио-видеоконференциях, всероссийском совещании, а также в межрегиональных совещаниях
11 | Мониторинг открытия лицевых счетов юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не являющимся участниками бюджетного процесса − получателям субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», и вопросов, возникающих у ТОФК в процессе открытия и ведения соответствующих лицевых счетов юридическим лицам | Подготовка оперативных данных заинтересованным пользователям | Еженедельно | Информация предоставляется своевременно | Да/Нет | Да | Да | Данные по мониторингу направляются в Федеральное казначейство в соответствии с письмом Федерального казначейства от 21.01.2015 № 42-7.4-05/3.3-38 еженедельно с 23.01.2015 без нарушения сроков.
12 | Мониторинг операций по перечислению кассовых выплат, произведенных юридическими лицами (их обособленными подразделениями), не являющимся участниками бюджетного процесса − получателями субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы, включенных в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № 2746-р | Подготовка оперативных данных заинтересованным пользователям | Еженедельно и ежеквартально | Информация предоставляется своевременно | Да/Нет | Да | Да | Информация предоставляется своевременно еженедельно и нарастающим итогом с начала года по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, согласно указаний Федерального казначейства от 11.02.2015 № 07-04-05/03-98
13 | Мониторинг открытия лицевых счетов юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не являющимся участниками бюджетного процесса − получателям сумм авансовых платежей в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», и вопросов, возникающих у ТОФК в процессе открытия и ведения соответствующих лицевых счетов юридическим лицам | Подготовка оперативных данных заинтересованным пользователям | Еженедельно | Информация предоставляется своевременно | Да/Нет | Да | Да | Данные по мониторингу направляются в Федеральное казначейство в соответствии с письмом Федерального казначейства от 27.01.2015 № 42-7.4-05/3.3-56 еженедельно с 30.01.2015 без нарушения сроков.
14 | Мониторинг операций по перечислению кассовых выплат, произведенных юридическими лицами (их обособленными подразделениями), не являющимся участниками бюджетного процесса - получателями сумм авансовых платежей в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» | Подготовка оперативных данных заинтересованным пользователям | Еженедельно и ежеквартально | Информация предоставляется своевременно | Да/Нет | Да | Да | Информация предоставляется своевременно еженедельно согласно указаний Федерального казначейства от 29.04.2015 № 07-04-05/03-268
15 | Обеспечение реализации ТОФК реорганизационных мероприятий федеральных органов государственной власти и федеральных государственных учреждений (при необходимости) | Своевременное проведение реорганизационных мероприятий в штатном режиме | 31.12.2015 | Реорганизационные мероприятия проведены | Да/Нет | Да | Нет | Реорганизационных мероприятий федеральных органов государственной власти и федеральных государственных учреждений не проводилось.
16 | Обеспечение наполнения данными федерального уровня реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (Сводный реестр) | Данные федерального уровня внесены в Сводный реестр | 2015-07-01 | Отчет о наполнении данными субъектового и муниципального уровней Сводного реестра | Да/Нет | Да | Нет | На 01.07.2015 из 158 УБП, БУ федерального уровня включены в Сводный реестр 1 УБП на основании заявки, сформированной Уполномоченной организацией. Решений по рассмотрению заявок по остальным УБП, НУБП в Управление не поступало.
17 | Обеспечение наполнения данными субъектового и муниципального уровней Сводного реестра | Данные субъектового и муниципального уровней внесены в Сводный реестр | 2015-12-31 | Отчет о наполнении данными субъектового и муниципального уровней Сводного реестра | Да/Нет | Да | Нет | Данная работа будет проводиться после наполнения Сводного реестра данными федерального уровня.
18 | Проведение совещаний с клиентами в целях разъяснения наполнения Сводного реестра | Разъяснение клиентам вопросов по включению информации и документов в Сводный реестр | 31.06.2015 | Совещания проведены | Да/Нет | Да | Да | 02.06.2015 и 04.06.2015 проведены совещания на тему «Подключение организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований к Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
19 | Мониторинг формирования и ведения Сводного реестра | Предоставление результатов мониторинга Сводного реестра руководству Федерального казначейства и ГРБС | 31.10.2015 31.12.2015 | Мониторинг проведен | Да/Нет | Да | Нет | Указаний о проведении мониторинга формирования и ведения Сводного реестра из Федерального казначейства не поступало.
20 | Мониторинга открытия лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателей средств федерального бюджета для перечисления межбюджетных трансфертов | Подготовка оперативных данных заинтересованным пользователям | Еженедельно | Информация предоставляется своевременно | Да/Нет | Да | Да | Данные по мониторингу направляются в Федеральное казначейство в соответствии с письмом Федерального казначейства от 27.01.2015 №42-7.4-05/3.3-55 еженедельно с 30.01.2015 без нарушения сроков.
21 | Мониторинг операций по перечислению кассовых выплат межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, включенных в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № 2745-р | Подготовка оперативных данных заинтересованным пользователям | Еженедельно и ежеквартально | Информация предоставляется своевременно | Да/Нет | Да | Нет | Информация не предоставляется ввиду отсутствия указаний из Федерального казначейства
22 | Подготовка методических и наглядных обучающих материалов по основным функциональным направлениям деятельности (при необходимости и по поручению Федерального казначейства) | Методические и наглядные материалы подготовлены и направлены в Федеральное казначейство | 31.12.2015 | Материалы направлены в Федеральное казначейство | Да/Нет | Да | Нет | Поручений по подготовка методических и наглядных обучающих материалов по основным функциональным направлениям деятельности от Федерального казначейства не поступало
23 | Формирование и направление в Федеральное казначейство предложений по совершенствованию технологических процессов и прикладного программного обеспечения (далее – ППО), используемого органами Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания казенных, автономных и бюджетных учреждений федерального уровня. | Сформированы и направлены предложения по совершенствованию технологических процессов и ППО | По мере необходимости | Предложения сформированы и направлены | Да/Нет | Да | Нет | Предложения не направлялись
24 | Доработка технологических регламентов, используемых органами Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания казенных, автономных и бюджетных учреждений федерального уровня | Технологические регламенты доработаны | По мере необходимости | Внесены предложения по доработке технологических регламентов | Да/Нет | Да | Да | Направлены замечания к ТР 109 «Открытие и ведение лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства» и ТР 101 «Порядок ведения сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета"
Основное мероприятие 7.1. «Реализация новаций в технологии прогнозирования остатков средств на едином казначейском счете»
25 | Обеспечение направления прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации | Своевременно направлены прогнозы движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации | Ежемесячно | Прогноз представлен | Да/Нет | Да | Нет | Работа по прогнозированию движения средств на счете консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (с учетом средств местных бюджетов) начинается с августа 2015 г
26 | Участие в работе по прогнозированию движения средств на счете консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (с учетом средств местных бюджетов) | Направлены предложения в части прогнозирования движения средств на счете консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и/или прогнозы движения средств на счете консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | По запросу | Информация предоставлена своевременно | Да/Нет | Да | Нет | Работа по прогнозированию движения средств на счете консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (с учетом средств местных бюджетов) начинается с августа 2015 г
27 | Участие в разработке основы для создания методической базы, определяющей порядок прогнозирования движения средств на едином казначейском счете | Направлены предложения по разработке основы для создания методической базы, определяющей порядок прогнозирования движения средств на едином казначейском счете | По мере необходимости | Предложения направлены | Да/Нет | Да | Нет | Работа по прогнозированию движения средств на счете консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (с учетом средств местных бюджетов) начинается с августа 2015 г
28 | Принято участие в работе по созданию единой информационной среды для целей прогнозирования и таргетирования остатков средств на едином казначейском счете | Направлены предложения по созданию единой информационной среды для целей прогнозирования и таргетирования остатков средств на едином казначейском счете. Принято участие в проведении апробации прототипа портального решения | По мере необходимости | Предложения направлены Участие в проведении апробации прототипа портального решения принято | Да/Нет | Да | Нет | Работа по прогнозированию движения средств на счете консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (с учетом средств местных бюджетов) начинается с августа 2015 г
Основное мероприятие 7.2. «Предоставление Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)»
29 | Организация работы с Заемщиком по заключению, выполнению условий, расторжению Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), контроль за возвратом средств* *в случае обращения Заемщика в ТОФК с намерением заключить Договор | Работа с Заемщиком организована* *в случае обращения Заемщика в ТОФК с намерением заключить Договор | В соответствии с приказом ФК от 09.01.2013 № 285 | Договор | Да/Нет | Да | Да | Работа с Заемщиками организована
Основное мероприятие 7.3. «Осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо»
30 | Организация работы с кредитными организациями по заключению, выполнению условий, расторжению Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо* *в случае обращения к/о в ТОФК с намерением заключить Генеральное соглашение | Работа с кредитными организациями организована* *в случае обращения к/о в ТОФК с намерением заключить Генеральное соглашение | В соответствии с приказом ФК от 10.11.2014 № 264 | Генеральное соглашение | Да/Нет | Да | Нет | Обращений кредитных организаций по заключению Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в Управление не было.
Основное мероприятие 8.3. «Нормативное правовое обеспечение исполнения Федеральным казначейством полномочий, возложенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"»
31 | Проведение мониторинга количества возвратов представленных клиентами ТОФК в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, сведений о заключенном контракте, изменении его условий, исполнении, расторжении контракта | Информация о количестве возвратов в целях проведения анализа для выявления проблемных вопросов при исполнении НПА представлена | 2015-12-31 | Анализ | Ед. | 1 | Нет | Указаний по проведению мониторинга количества возвратов представленных клиентами ТОФК в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, сведений о заключенном контракте, изменении его условий, исполнении, расторжении контракта из Федерального казначейства не поступало.
Основное мероприятие 12.1. «Развитие механизмов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства»
32 | Обеспечение органов государственного (муниципального) финансового контроля информацией об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и организация процедур, обеспечивающих применение мер бюджетно-правовой ответственности за нарушение бюджетного законодательства в рамках установленных полномочий | Расширено сотрудничество с органами государственного (муниципального) финансового контроля в части обмена информацией, необходимой для осуществления полномочий, в том числе предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 2015-12-31 | Доля контрольно-счетных органов муниципальных образований, созданных по состоянию на 01.01.2015, с которыми ТОФК заключены соглашения об информационном взаимодействии | % | 80 | 100 (с юридическими лицами) | Информация предоставляется по запросам в соответствии с Соглашениями
Основное мероприятие 13.2. «Развитие технологий информационного взаимодействия с клиентами Федерального казначейства, технологическое обеспечение внедрения новых информационных сервисов Федерального казначейства»
33 | Внедрение прикладного программного обеспечения АРМ СУФД-оффлайн для информационного взаимодействия с клиентами, технически неготовыми к использованию СУФД-онлайн | Обеспечен 100% перевод технически неготовых к использованию СУФД-онлайн клиентов с АРМ СЭД на АРМ СУФД-оффлайн | 2015-12-31 | % перевода абонентов с АРМ СЭД на АРМ СУФД-оффлайн | % | 100 | 0 | в Управлении нет абонентов для перевода с АРМ СЭД на АРМ СУФД-оффлайн. Все абоненты СЭД переведены на СУФД-Онлайн
Основное мероприятие 13.5. «Развитие Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства и создание ситуационного центра Федерального казначейства»
34 | Закупка и установка ПАК СУЭ | Обеспечена установка ПАК СУЭ с целью расширения функционала СУЭ | 2015-12-31 | Установка ПАК СУЭ | Да/Нет | Да | Нет | планируется централизованная поставка ФК
Основное мероприятие 14.1.«Оптимизация структуры органов Федерального казначейства и повышение эффективности управления денежными средствами, выделяемыми на содержание органов Федерального казначейства»
35 | Оптимизация расходов на содержание Федерального казначейства | Сокращены расходы за счет оптимизации имущества органов Федерального казначейства | 2015-12-31 | Сокращение движимого и недвижимого имущества органов Федерального казначейства | Да/Нет | Да | Да | Сокращены расходы за счет оптимизации имущества
Основное мероприятие 14.4. «Обеспечение рационального развития и эффективного использования кадрового потенциала Казначейства России, совершенствование механизмов по противодействию коррупции в Федеральном казначействе»
36 | Проведение интервьюирования потенциальных кандидатов для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы | Создан резерв потенциальных кандидатов по всем должностям федеральной государственной гражданской службы | 31.12.2015 | Резерв кандидатов | Да/Нет | Да | Да | По результатам интервьюирования 24-х потенциальных кандидатов для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы на должности федеральной государственной гражданской службы назначены : по результатам конкурса - 6 кандидатов, на период отсутствия основного работника с заключением срочного служебного контракта - 2 кандидата
37 | Внедрение программ обучения, направленных на развитие способностей и повышение эффективности труда | Внедрены программы обучения, направленные на развитие способностей и повышение эффективности труда | 31.12.2015 | Внедрение программ обучения | Да/Нет | Да | Нет | Внедрения программ обучения, направленных на развитие способностей и повышение эффективности труда, не осуществлялось
38 | Проведение анализа и опроса в части мотивации и профессиональной адаптации на государственной гражданской службе | Усовершенствована система мотивации, профессиональной и социально-психологической адаптации среди федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства | 31.12.2015 | Отчет | Ед. | По запросу Федерального казначейства | Нет | Запрса Федерального казначейства не поступало
39 | Применение единообразного подхода к работе подразделений по вопросам государственной службы и кадров центрального аппарата Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства | Обеспечен единообразный подход к работе подразделений по вопросам государственной службы и кадров центрального аппарата Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства | 31.12.2015 | Отчет | Ед. | По запросу Федерального казначейства | Нет | Запрса Федерального казначейства не поступало
40 | Обеспечение своевременного представления федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов Федерального казначейства сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей | Осуществлен сбор сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 30.04.2015 | Сведения о доходах, расходах | Да/Нет | Да | Да | Осуществлен сбор сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (222 гражданских служащих представили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и членов своей семьи)
41 | Размещение на сайте территориального органа Федерального казначейства в сети Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Федерального казначейства | Размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на сайте территориального органа Федерального казначейства в сети Интернет | 23.05.2015 | Сведения о доходах, расходах | Да/Нет | Да | Да | Размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 15 гражданских служащих на сайте УФК по Новгородской области в сети Интернет
42 | Осуществление приема сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей при поступлении на федеральную государственную гражданскую службу в территориальные органы Федерального казначейства | Осуществлен прием сведений о доходах | 31.12.2015 | Сведения о доходах | Да/Нет | Да | Да | В течение первого полугодия 2015 года при приеме на гражданскую службу троих граждан осуществлялся прием сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей при поступлении на федеральную государственную гражданскую службу
43 | Проведение заседаний комиссии территориального органа Федерального казначейства по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов | Проведены заседания Комиссии, обеспечено эффективное проведение антикоррупционной политики в Федеральном казначействе | 31.12.2015 | Заседание Комиссии | Ед. | По мере необходимости | 4 | В I полугодии 2015 года проведено 4 заседания комиссии УФК по Новгородской области по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
44 | Мониторинг осуществления мер в территориальном органе Федеральном казначействе по противодействию коррупции | Подготовлен отчет о ходе реализации мер по противодействию коррупции в территориальном органе Федерального казначейства и направлен в Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений Административного управления Федерального казначейства | 31.12.2015 | Отчет | Ед. | По запросу Федерального казначейства | 2 | В I полугодии 2015 года подготовлено 2 отчета - о ходе реализации мер по противодействию коррупции и о показателях оценки эффективности деятельности подразделения кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений
45 | Мониторинг деятельности комиссии территориального органа Федерального казначейства по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов | Подготовлен отчет о деятельности комиссии территориального органа Федерального казначейства по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов и направлен в Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений Административного управления Федерального казначейства | Ежеквартально | Отчет | Ед. | 4 | 2 | В I полугодии 2015 года подготовлено 2 отчета о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
46 | Антикоррупционное просвещение | Проведены занятия в территориальном органе Федерального казначейства по профилактике коррупционных и иных правонарушений с государственными гражданскими служащими | 31.12.2015 | Занятие | Ед. | 4 | 2 | В I полугодии 2015 года проведено 2 занятия по профилактике коррупционных и иных правонарушений с государственными гражданскими служащими
47 | Размещение и наполнение на сайте территориального органа Федерального казначейства в сети Интернет подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции | Размещение и наполнение подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, на сайте территориального органа Федерального казначейства в сети Интернет | 31.12.2015 | Информация | Ед. | По мере необходимости | 1 | Подраздел, посвященный вопросам противодействия коррупции, на сайте УФК по Новгородской области в сети Интернет, создан и наполнен.
Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса
1 | Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета Российской Федерации | Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета в соответствии с приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 №8н | 2015-12-31 | Осуществление кассового обслуживания с соблюдением соответствующих НПА | да/нет | Да | Да | Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета осуществляется в соответствии с приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 №8н
2 | Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта и муниципальных образований | Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта и муниципальных образований в соответствии с приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 №8н | 2015-12-31 | Осуществление кассового обслуживания с соблюдением соответствующих НПА | да/нет | Да | Да | Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта и муниципальных образований осуществляется в соответствии с приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 №8н
3 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов ГВФ РФ в сответствии с приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н при сооблюдении условий соответствующих Соглашений | 2015-12-31 | Условия Соглашений соблюдены | да/нет | Да | Да | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов ГВФ Рфосуществляется в сответствии с приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н при сооблюдении условий соответствующих Соглашений
4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов ТГВФ в сответствии с приказом Федерального казначейства от 17.06.2013 №6 н при сооблюдении условий соответствующих Соглашений | 2015-12-31 | Условия Соглашений соблюдены | да/нет | Да | Да | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов ТГВФ осуществляется в сответствии с приказом Федерального казначейства от 17.06.2013 №6 н при сооблюдении условий соответствующих Соглашений
5 | Осуществление операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений | Осуществление операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений в соответствии с приказом Минфина России от 16.07.2010 № 72н, приказами Федерального казначейства от 08.12.2011 №15н; от 19.07.2013 №11н | 2015-12-31 | Осуществление операций с соблюдением соответствующих НПА | да/нет | Да | Да | Операции со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений осуществляются в соответствии с приказом Минфина России от 16.07.2010 № 72н, приказами Федерального казначейства от 08.12.2011 №15н; от 19.07.2013 №11н
6 | Осуществление операций со средствами автономных и бюджетных учреждений субъекта и муниципальных образований | Осуществление операций со средствами автономных и бюджетных учреждений в соответствии с приказами Федерального казначейства от 08.12.2011 №15н; от 19.07.2013 N11н, Минфина России от 28.07.2010 №82н | 2015-12-31 | Осуществление операций с соблюдением соответствующих НПА | да/нет | Да | Да | Осуществление операций со средствами автономных и бюджетных учреждений осуществляется в соответствии с приказами Федерального казначейства от 08.12.2011 №15н; от 19.07.2013 N11н, Минфина России от 28.07.2010 №82н
7 | Осуществление операций со средствами иных неучастников бюджетного процесса | Осуществление операций со средствами юридических лиц в соответствии с приказом Минфина России от 16.02.2015 № 23н, приказом Федерального казначейства от 29.10.2014 №16н | 2015-12-31 | Осуществление операций с соблюдением соответствующих НПА | да/нет | Да | Да | Операции со средствами юридических лиц осуществляются в соответствии с приказом Минфина России от 16.02.2015 № 23н, приказом Федерального казначейства от 29.10.2014 №16н
8 | Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня | Открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н | 2015-12-31 | Открытие (переоформление), закрытие и ведение лицевых счетов с соблюдением соответствующих НПА | да/нет | Да | Да | Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня осуществляется в соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н. Открыто 16 лс, закрыто 10 лс.
9 | Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в соответствии с прикзом Федерального казначейства от 29.12.2012 №24н | 2015-12-31 | Открытие (переоформление), закрытие и ведение лицевых счетов с соблюдением соответствующих НПА | да/нет | Да | Да | Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований осуществляется в соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н. Открыто 44 лс, закрыто 95 лс.
10 | Открытие и ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса федерального уровня | Открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с приказами Федерального казаначества от 29.12.2012 № 24н, 15.12.2009 №13н | 2015-12-31 | Открытие (переоформление), закрытие и ведение лицевых счетов с соблюдением соответствующих НПА | да/нет | Да | Да | Открытие и ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса федерального уровня осуществляется в соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н. Открыто 5 лс, закрыто 2 лс.
11 | Открытие и ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | Открытие и ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в соответствии с прикзом Федерального казначейства от 29.12.2012 №24н | 2015-12-31 | Открытие (переоформление), закрытие и ведение лицевых счетов с соблюдением соответствующих НПА | да/нет | Да | Да | Открытие и ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований осуществляется в соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н. Открыто 100 лс, закрыто 142 лс.
12 | Открытие и ведение лицевых счетов распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства* *в случае включения клиентов Управления в реестр распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства | Открытие и ведение лицевых счетов распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства* *в случае включения клиентов Управления в реестр распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства в соответствии с Постановлением Совета Министров Союзного государства от 21.12.2000 № 24, приказом Минфина России от 31.12.2002 № 142н | 2015-12-31 | Открытие (переоформление), закрытие и ведение лицевых счетов с соблюдением соответствующих НПА | да/нет | Да | Нет | Клиенты Управления в реестр распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства в соответствии с Постановлением Совета Министров Союзного государства от 21.12.2000 № 24, приказом Минфина России от 31.12.2002 № 142н не включались, счета не открывались
13 | Внедрение механизма исполнения решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов | Письмо ФК от 19.02.2015 № 07-04-05/09-117 | 2015-12-31 | Решения налоговых органов исполнены | да/нет | Да | Да | Решения налоговых органов исполняются
2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
1 | Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и распределение поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | Учет поступлений в бюджетную систему РФ и их распределение в соответствии с приказом Минфина России от 18.12.2013 №125н | 2015-12-31 | Учет поступлений в установленном Порядке | да/нет | Да | Да | Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и распределение поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации осуществлен в соответствии с приказом Минфина России от 18.12.2013 №125н
2 | Взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и взыскание неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета | Взыскание неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов в соответствии с приказом Минфина России от 11.06.2009 №51н | 2015-12-31 | Остатки взысканы | да/нет | Да | Нет | Документов на взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и взыскание неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета не поступало
3 | Развитие и обслуживание Государственной информационной сиситемы о государственных и муниципальных платежах | Развитие и обслуживание ГИС ГМП в соответствии с приказом Федерального казначейства от 30.11.2012 №19н и поступающими поручениями Федерального казначейства | 2015-12-31 | Развитие и обслуживание ГИС ГМП обеспечено | да/нет | Да | Да | За I полугодие 2015 года зарегистрировано 3 новых Участника ГИС ГМП. В ходе проведения видеоконференции с администраторами доходов освещен текущий рейтинг готовности Участников ГИС ГМП, зарегистрированных на территории Новгородской области, в сравнении с другими субъектами. В июне проведен опрос Участников ГИС ГМП о проблемах в вопросе взаимодействия Участников с ГИС ГМП.
3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета
1 | Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня | Доведение бюджетных данных в соответствии с приказом Минфина России от 30.09.2008 №104н | 2015-12-31 | Данные доведены до РБС, ПБС | да/нет | Да | Да | Данные доведены до РБС, ПБС
2 | Учет бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета | Учет бюджетных обязательств в соответствии с приказом Минфина России от 19.09.2008 №98н | 2015-12-31 | Бюджетные обязательства учтены | да/нет | Да | Да | Бюджетные обязательства учтены
3 | Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета | Санкционирование оплаты в соответствии с приказом Минфина России от 01.09.2008 №87н | 2015-12-31 | Оплата денежных обязательств санкционирована | да/нет | Да | Да | Оплата денежных обязательств санкционирована
4 | Направление в учреждения Центрального банка Российской Федерации и кредитные организации представлений о приостановлении операций в валюте РФ по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Центрального банка РФ и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства РФ | Направление представлений о приостановлении в соответствии с приказом Минфина России от 23.04.2009 № 36н | 2015-12-31 | Представления о приостановлении операций направлены | да/нет | Да | Нет | Представления о приостановлении операций не направлялись
5 | Ведение Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных адмиинстраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета | Ведение Сводного реестра в соответствии с приказом Минфина России от 15.08.2008 № 80н | 2015-12-31 | Ведение Сводного реестра в установленном порядке | да/нет | Да | Да | 1. Ведение Сводного реестра осуществляется в соответствии с приказом Минфина России от 15.08.2008 № 80н. 2. Проведен мониторинг состояния Сводного реестра на 01.01.2015, 01.04.2015 в соответствии с приказом Федерального казначейства от 07.08.2009 № 180 «О представлении информации для формирования отчетов о мониторинге качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета»
4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности
1 | Составление и предоставление в установленные сроки бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета | Составление и предоставление бюджетной отчетности в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н | в сроки, установленные Федеральным казначейством | Отчетность представлена в установленный срок | да/нет | Да | Да | Обеспечено составление и предоставление в установленные сроки бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета
2 | Составление и предоставление в установленные сроки бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Составление и предоставление бюджетной отчетности в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н | в сроки, установленные Федеральным казначейством | Отчетность представлена в установленный срок | да/нет | Да | Да | Обеспечено составление и предоставление в установленные сроки бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
3 | Составление и предоставление в установленные сроки бюджетной отчетности по операциям со средствами неучастников бюджетного процесса | Составление и предоставление бюджетной отчетности в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н | в сроки, установленные Федеральным казначейством | Отчетность представлена в установленный срок | да/нет | Да | Да | Обеспечено составление и предоставление в установленные сроки бюджетной отчетности по операциям со средствами неучастников бюджетного процесса
5. Информационные технологии
1 | Обеспечение функционирования и развития ведомственных информационных систем Федерального казначейства | Функционирование и развитие ведомственных ИС ФК в соответствии с Постановлением Правительства от 01 декабря 2004 г. №703 "О Федеральном казначействе" | 2015-12-31 | ИС, версии ППО внедрены в установленные сроки | да/нет | Да | Да | ИС, версии ППО внедряются в установленные сроки
2 | Технологическая регламентация деятельности Федерального казначейства | Регламентирование деятельности ФК в соответствии с Постановлением Правительства от 01 декабря 2004 г. №703 "О Федеральном казначействе" | 2015-12-31 | Технологические регламенты (ТР) внедрены в установленные сроки, бизнес-процессы ведутся в соответствии с ТР | да/нет | Да | Да | Технологические регламенты внедряются в установленные сроки, бизнес-процессы ведутся в соответствии с ТР
6. Правовое обеспечение
1 | Представление интересов Управления Федерального казначейства по Новгородской области в судах Российской Феедрации | Представление интересов Федерального казначейства и его территориальных органов в соответствии с Приказом Казначейства России от 03.12.2013 N 277 (ред. от 03.03.2015) "О порядке организации и ведения работы по представлению в судебных органах интересов Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" | 2015-12-31 | Интересы Федерального казначейства соблюдены в законном порядке | да/нет | Да | Да | Интересы Управления Федерального казначейства по Новгородской области в судах Российской Федерации соблюдены в законном порядке
2 | Проведение правовой экспертизы поступающих документов | Проведение правовой экспертизы в соответствии с Приказом Казначейства России от 17.12.2013 N 297 "О порядке проведения правовой экспертизы документов, поступающих в юридический отдел территориального органа Федерального казначейства" выдача заключения | 2015-12-31 | Экспертиза проведена | да/нет | Да | Да | Экспертиза проведена
7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства
1 | Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд Федерального казначейства | Повышение эффективности бюджетных расходов в результате осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд Управления | 2015-12-31 | Законодательство соблюдено | да/нет | Да | Да | Деятельность по осущетсвлению закупок товаров, работ и услуг для нужд Федерального казначейства ведется в соответствии с действующим законодательством
2 | Административно-хозяйственное обеспечение | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2005 №452 "О типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти ; Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2005 №30 "О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти" | 2015-12-31 | Государственная функция исполняется в рамках административного регламента | да/нет | Да | Да | Государственная функция исполняется в рамках административного регламента
3 | Осуществление функционирования единой системы делопроизводства | Ведение делопроизводства в соответствии с приказом Федерального казначейства от 27.05.2011 № 206 | 2015-12-31 | Делопроизводство осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции | да/нет | Да | Да | Делопроизводство осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции
4 | Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления | Ведение делопроизводства в соответствии с приказом Федерального казначейства от 27.05.2011 № 206 | 2015-12-31 | Делопроизводство осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции | да/нет | Да | Да | Делопроизводство осуществляется в соответствии с приказом Федерального казначейства от 27.05.2011 № 206
5 | Организация работы в Управлении по присвоению классных чинов гражданской службы государственным гражданским служащим Управления | Совершенствование системы управления кадрами | 31.12.2015 | Работа организована в соответствии с действующими нормами законодательства | да/нет | Да | Да | В I полугодии 2015 года присвоены классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации 22 гражданским служащим Управления
6 | Организация работы в в Управлении по проведению аттестации государственных гражданских служащих Управления | Оценка профессионального уровня государственных гражданских служащих Управления, определение направления повышения их квалификации | 31.12.2015 | Работа организована в соответствии с действующими нормами законодательства | да/нет | Да | Да | За первое полугодие 2015 года прошли аттестацию 27 гражданских служащих. Все 27 гражданских служащих Управления признаны соответствующими замещаемым должностям
7 | Обеспечение осуществления профессиональной подготовки работников Федерального казначейства, их переподготовки, повышение квалификации и стажировки | Совершенствование системы управления кадрами | 31.12.2015 | Работа организована в соответствии с действующими нормами законодательства | да/нет | Да | Да | В I полугодии 2015 года 1 гражданский служащий Управления повысил квалификацию
8 | Осуществление профилактических мероприятий по противодействию коррупционным и иным правонарушениям | Отсутствие коррупционных проявлений в деятельности Управления | 31.12.2015 | Коррупционные проявления отсутствуют | да/нет | Да | Да | Осуществление антикоррупционных мероприятий проводилось в соответствии с Планом Управления по противодействию коррупции
9 | Осуществление внутреннего контроля и аудита | Установление соответствия деятельности структурных подразделений Управления положениям нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности. Повышение качества исполнения государственной функции в установленной сфере деятельности | В соответствии с Планом контрольной деятельности УФК по Новгородской области на 2015 год | Проверка проведена | ед. | 25 | 13 | Отчеты о результатах проверок деятельности структурных подразделений Управления предоставлены руководителю Управления
10 | Оценка результативности деятельности | Контроль исполнения возложенных на стуктурные подразделения функций. Оценка результативности деятельности ГГС. | Ежеквартально, не позднее 18 числа месяца следующего за отчетным кварталом. Ежемесячно | Оценка проведена | ед. | 16 | 7 | 1. Ежеквартально определялась оценка результативности деятельности структурных подразделений Управления. Аналитические записки о результативности деятельности отделов Управления за IV квартал 2014г. и I квартал 2015 г. предоставлены руководителю Управления. 2. Проведены 2 тематические проверки правильности определения и оценки результативности деятельности структурных подразделений Управления за IV квартал 2014г. и I квартал 2015г. 3. Ежемесячно проводится анализ оценки результативности сотрудников Управления
11 | Получение, обработка и анализ информации о внешней оценке деятельности Управления | Получение информации для совершенствования деятельности Управления. Повышение результативности и прозрачности деятельности Управления | Направление Запросов осуществляется по решению руководителя Управления, но не реже 1 раза в год. Оценки взаимодействия проводятся 1 раз в год во время расширенного заседания Коллегии Управления | Анализ проведен | ед. | не менее 2 раз в год | 2 | Проведена внешняя оценка деятельности территориальных отделов Управления и оценка взаимодейстивия структурных подразделений Управления. Результаты анализа полученной информации рассмотрены на заседании Контрольного Совета Управления и доведены до руководителя Управления.
12 | Обеспечение в пределах своей компетенции защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа) | Обеспечение защиты информации в соответствии с приказом Минфина России от 30.11.2007 №9-дсп | 2015-12-31 | Информация защищена | да/нет | Да | Да | Информация защищена
13 | Выдача сертификатов ключей проверки электронных подписей | Выдача сертификатов ключей ЭП в соответствии с приказом Федерального казначейства от 04.12.2013 № 279 | 2015-12-31 | Сертификаты выданы в соответствии с действующими НПА | да/нет | Да | Да | Сертификаты выданы в соответствии с действующими НПА
8. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности
1 | Информационное взаимодействие в рамках Соглашений с органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции | Реализация эффективного информационного взаимодействия с органами, осуществляющими контрольно- надзорные функции. Повышение прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов | В соответствии с Соглашениями об информационном взаимодействии | Соглашения с КСО (юридическими лицами) заключены | % | 100% | 100 | Информация предоставляется по запросам в соответствии с Соглашениями
2 | Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации | Повышение качества исполнения государственной функции по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством срок | 2015-12-31 | Государственная функция исполняется в рамках административного регламента | да/нет | Да | Да | Функции исполняются в рамках административного регламента, обеспечивается своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, ответы направляются заявителям в установленный законодательством срок
3 | Представление интересов МФ РФ в судах Российской Феедрации | Представление интересов Министерства финансов в судах РФ в соответствии с приказом Минфина России и Федерального казначейства от 25.08.2006 №114н/9н | 2015-12-31 | Интересы МФ РФ соблюдены в законном порядке | да/нет | Да | Да | Интересы МФ РФ в судах Российской Федерации соблюдены в законном порядке
4 | Ведение Перечня государственных и муниципальных учреждений в рамках реализации приказа Федерального казначейства от 15.02.2012 № 72 "Об утверждении Требований к порядку формирования структурированной информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет" | Обеспечение работы казенных, бюджетных, автономных учреждений на официальном сайте в сети «Интернет» государственных и муниципальных учреждений www.bus.gov.ru (далее - ГМУ) | 2015-12-31 | Ведение Перечня государственных и муниципальных учреждений в установленном Порядке | да/нет | Да | Да | Ведение Перечня государственных и муниципальных учреждений осуществляется согласно приказа Федерального казначейства от 15.02.2012 № 72 "Об утверждении Требований к порядку формирования структурированной информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет"
5 | Ведение Сводного перечня заказчиков в рамках реализации приказа Федерального казначейства от 25.03.2014 № 4н "Об утверждении Порядка регистрации заказчиков и иных лиц, на которые распространяется действие Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением поставщиков (подрядчиков, исполнителей), на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)" | Обеспечение работы государственных и муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений, банков и иных юридических лиц на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - ООС) | 2015-12-31 | Ведение Сводного перечня заказчиков в установленном Порядке | да/нет | Да | Да | Ведение Сводного перечня заказчиков осуществляется согласно приказо Федерального казначейства от 25.03.2014 № 4н "Об утверждении Порядка регистрации заказчиков и иных лиц, на которые распространяется действие Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением поставщиков (подрядчиков, исполнителей), на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)"
6 | Реализация предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации функций в установленной сфере деятельности | Реализация функций в установленной сфере деятельности | 2015-12-31 | Соблюдение соответствующих НПА | да/нет | Да | Да | Функции в установленной сфере деятельности реализуются с соблюдением соответствующих НПА